## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управление образования" Андреева Е.Д.
Приказ № 139 от 09.10.2025
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №16
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Муниципальный округ Красноуральск
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6618003238
Общий балл: | [5 empty] | 99.2
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 81
Место в интегральном рейтинге среди организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Носонова Галина Олеговна заведующий
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2026-02-01 | Носонова Галина Олеговна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от Администрации муницпального округа Красноуральск письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Носонова Галина Олеговна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,03% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2026-05-01 | Носонова Галина Олеговна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,54% от общего числа опрошенных респондентов) | Проведение Дней открытых дверей «Детский сад – территория детства! Проведение открытых мероприятий для родителей. " Праздник осени", Новый год у ворот", Проведение открытых занятий: " В мире математика", "Путешествие в страну звуков" Размещение информации о достижениях и образовательных возможностях на официальном сайте образовательной организации и в социальных сетях, освещение в СМИ. Внедрение современных образовательных технологий: «Буккроссинг», «Говорящие стены», «Клубный час» Разработка и реализация инновационных образовательных программ дополнительного образования " Волшебный песок", "Исследователи родного края" Создание развивающей предметно пространственной среды для развития индивидуальных способностей воспитанников: "Мастерская по интересам". | 2026-12-01 | Носонова Галина Олеговна заведующий
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,62% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы. | 2026-12-01 | Носонова Галина Олеговна заведующий